УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Еремина Т.Н../

**План мероприятий по подготовке участников всероссийской олимпиады школьников 2018-2019  учебного года**

**МОБУ «Боровая СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| **Мероприятия по организации и проведению олимпиады** | | | |
| 1 | Формирование школьного банка данных участников всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года (по результатам участия во всех этапах всероссийской олимпиады школьников в 2018 году) | 1-2 неделя марта 2018 г. | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 2 | Формирование нормативно-правовой документации школьного этапа, ознакомление с нормативно-правовой документацией остальных этапов олимпиады | В течение всего периода | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР |
| 3 | Утверждение графика индивидуальных и групповых занятий по подготовке к олимпиадам | Январь 2018  Сентябрь 2018 | Директор школы Ерёмина Т.Н. |
| 4 | Разработка и заполнение индивидуальных маршрутов по подготовке участников олимпиады, включенных в банк данных | В течение всего периода | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР,  учителя-предметники |
| 5 | Участие в сетевом взаимодействии школ по подготовке участников олимпиады | В течение года (по отдельному плану РОО) | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР Учителя-предметники |
| 6 | Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | Октябрь 2018 г. | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, руководители ШМО |
| 7 | Участие в муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | По графику РОО, МО | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 8 | Проведение школьного этапа областной олимпиады школьников | По графику РОО | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 9 | Участие в муниципальном, региональном этапе областной олимпиады школьников | По графику РОО, МО | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 10 | Размещение информации по вопросам подготовки, проведения и итогов олимпиад на сайте школы | В течение года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, ответственный за сайт Серкова Н.Н. |
| **Мероприятия с педагогами** | | | |
| 11 | Составление и корректировка банка данных педагогов, работающих со способными и одаренными детьми | Сентябрь-октябрь | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР |
| 12 | Повышение квалификации педагогов по работе с одаренными и способными детьми через курсовую подготовку БГТИ | Февраль 2018 г, | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учитель начальных классов Сеньчева О.В. |
| 13 | Школьный семинар по теме: «Внеурочные формы организации образовательной деятельности как ресурс школы в работе с одаренными детьми» | По плану работы ШМО | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, педагог-психолог Филипцова Л.В., руководители ШМО |
| 14 | Участие педагогов, работающих с одаренными детьми в вебинарах по организации работы с одаренными детьми, организации исследовательской и проектной деятельности | август, сентябрь, и далее по графику | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 15 | Методический совет **«**Деятельность ШМО по реализации работы с одаренными детьми. | Сентябрь 2018 | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 15 | Участие педагогов, работающих с одаренными детьми, в районных, областных семинарах, совещаниях, конкурсах различного уровня | В течение года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 16 | Организация регистрации учащихся на дистанционных курсах | В течение года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учитель информатики Серкова Н.Н. |
| **Мероприятия с учащимися** | | | |
| 17 | Участие в районной очно-заочной школе «Рост» | В каникулярный период | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники, кл. руководители |
|  | Дистанционная подготовка к олимпиадам в рамках проекта «Пятая четверть» на портале онлайн-обучения Фоксфорд | В каникулярный период | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники, |
| 18 | Тьюторская (очно-заочная) подготовка участников на базе ОГУ, БГТИ г. Бузулук | По графику организующих данную подготовку | Директор школы Ерёмина Т.Н., Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, кл. руководитель Митькин Н.А. |
| 19 | Подготовка в рамках системы дополнительного образования (кружки, факультативы, курсы по выбору) | В течение года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники, |
| 20 | Самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.) | В течение года по утвержденному ИОМ | Учителя-предметники, обучающиеся |
| 21 | Индивидуальная работа | В течение года по ИОМ | Учителя-предметники Акшенцева Г.П., Борисова О.М., Кучумов С.К., Митькин Н.А., Круглова С.В., Шакиров М.Ш. |
| 22 | Участие детей в дистанционных предметных олимпиадах:  - Международная игра-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок»;  - Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технология»;  - Международный конкурс по математике «Кенгуру»;  - Международная игра-конкурс по предметам естественнонаучного цикла «ЧиП» («Человек и природа») | По отдельному графику организатора | Зюзина Н.В., заместитель директора по ьР, учителя-предметники, |
| 23 | Активизация участия детей в дистанционных предметных олимпиадах, русскому языку, математике, информатике, биологии на сайтах znanika.ru, htts://interneturok.ru  htts://mega-talant.com, uchi.ru | В течение года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, учителя-предметники, Серкова Н.Н. учитель информатики |
| **Мероприятия по обеспечению контроля подготовки  к олимпиадам** | | | |
| 24 | Контроль за соблюдением графика занятий по подготовке к олимпиадам, заполнением индивидуальных маршрутов по подготовке участников олимпиады. |  | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР |
| 25 | Анализ результатов школьного и муниципального этапов олимпиады школьников | Декабрь 2018 года | Зюзина Н.В., заместитель директора по УР, руководители ШМО |